## Gestão de Tarefas
LISTA DE TAREFAS — SOPHIE BABY KIDS
Projeto 05 — Site com Portfólio de Produtos ¦ Programa Capacita04 ¦ Jun–Jul 2026
IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | PROJETO |  |  |  | ENTREGÁVEL |  | HORAS
EM RISCO | STATUS | PRIORIDADE | PRAZO | FASE | TAREFA | DESCRIÇÃO | ATRIBUÍDO A | ENTREGÁVEL | % CONCLUÍDO | HRS ESTIMADAS | HRS REAIS | SALDO | SITUAÇÃO
Não | Concluído | Alta | 04/07 | 1 – Requisitos | Levantamento de requisitos | Reunião com a cliente Sophie Baby Kids | Equipe | Ata de reunião | 100% | 4 | 4 | 0 | ✓ No prazo
Não | Concluído | Alta | 04/07 | 1 – Requisitos | Documentação de requisitos | RF, RNF e Regras de Negócio documentados | Equipe | Doc. Requisitos | 100% | 3 | 3 | 0 | ✓ No prazo
Não | Concluído | Alta | 04/07 | 1 – Requisitos | Definição da arquitetura | Escolha da estrutura do sistema | Eric | Diagrama de arquitetura | 100% | 2 | 2 | 0 | ✓ No prazo
Não | Concluído | Alta | 04/07 | 1 – Requisitos | Escolha de tecnologias | Linguagens, frameworks e banco de dados | Equipe | Documento técnico | 100% | 2 | 2 | 0 | ✓ No prazo
Não | Em andamento | Alta | 11/07 | 2 – Design | Wireframe das páginas | Esboço das telas principais do site | Maria Eduarda | Wireframes | 50% | 6 | 3 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 11/07 | 2 – Design | Aplicar identidade visual | Cores, tipografia e logo da Sophie Baby Kids | Maria Eduarda | Protótipo visual | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 11/07 | 2 – Design | Validação do layout com cliente | Aprovação do design pela responsável da loja | Equipe | Aprovação do cliente | 0% | 2 | 0 | 2 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 18/07 | 3 – Front-end | Página inicial (Home) | Desenvolvimento da home com destaque de produtos | Maria Eduarda | Página Home | 0% | 8 | 0 | 8 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 18/07 | 3 – Front-end | Listagem de produtos por categoria | Exibição dos produtos filtrados por categoria | Maria Eduarda | Página Catálogo | 0% | 6 | 0 | 6 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 18/07 | 3 – Front-end | Página de detalhes do produto | Imagem, nome, descrição e preço do produto | Maria Eduarda | Página Produto | 0% | 5 | 0 | 5 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Média | 18/07 | 3 – Front-end | Links de contato | WhatsApp, Instagram e Facebook | Maria Eduarda | Rodapé / Contato | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 18/07 | 3 – Front-end | Responsividade | Adaptação para mobile, tablet e desktop | Maria Eduarda | Site responsivo | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Banco de dados de produtos | Modelagem e criação das tabelas | Eric | BD configurado | 0% | 5 | 0 | 5 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Painel administrativo | Interface de gerenciamento da loja | Eric | Painel Admin | 0% | 8 | 0 | 8 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Autenticação de administrador | Login e senha para acesso restrito | Eric | Sistema de login | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Cadastro de produtos | Formulário para adicionar novos produtos | Eric | Funcionalidade CRUD | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Edição de produtos | Atualização de imagem, descrição e preço | Eric | Funcionalidade CRUD | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Remoção de produtos | Exclusão de itens do catálogo | Eric | Funcionalidade CRUD | 0% | 2 | 0 | 2 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 22/07 | 4 – Back-end | Organização por categorias | Filtro e agrupamento dos produtos | Eric | Funcionalidade Categorias | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Sim | A fazer | Alta | 25/07 | 5 – Integração | Integração front-end e back-end | Conexão entre as camadas do sistema | Equipe | Sistema integrado | 0% | 6 | 0 | 6 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 25/07 | 5 – Integração | Testes funcionais | Validação de todas as funcionalidades | Equipe | Relatório de testes | 0% | 5 | 0 | 5 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 25/07 | 5 – Integração | Testes de responsividade | Verificação em diferentes dispositivos | Equipe | Relatório de testes | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 25/07 | 5 – Integração | Correção de bugs | Ajuste dos problemas encontrados nos testes | Equipe | Sistema corrigido | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 28/07 | 6 – Entrega | Apresentação ao cliente | Demonstração do site para validação final | Equipe | Aprovação do cliente | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 30/07 | 6 – Entrega | Ajustes finais | Correções solicitadas na validação | Equipe | Site ajustado | 0% | 4 | 0 | 4 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Alta | 31/07 | 6 – Entrega | Deploy / publicação do site | Colocar o site no ar | Equipe | Site publicado | 0% | 3 | 0 | 3 | ▸ Dentro
Não | A fazer | Média | 31/07 | 6 – Entrega | Entrega da documentação final | Documentação técnica e de gestão | Equipe | Documentação entregue | 0% | 2 | 0 | 2 | ▸ Dentro
TOTAIS | [9 empty] | 108 | 14 | 94 | ✓ OK

## Legenda
LEGENDA DE STATUS E PRIORIDADES
Tipo | Valor | Significado
Status | Concluído | Tarefa finalizada e aprovada
Status | Em andamento | Tarefa em execução
Status | Em revisão | Tarefa concluída, aguardando validação
Status | A fazer | Tarefa ainda não iniciada
Status | Atrasado | Tarefa fora do prazo
Status | Bloqueado | Tarefa impedida por dependência externa
Prioridade | Alta | Deve ser executada imediatamente
Prioridade | Média | Importante, pode aguardar as tarefas de alta prioridade
Prioridade | Baixa | Pode ser realizada quando houver disponibilidade
Em Risco | Sim | Tarefa com risco identificado de atraso ou bloqueio
Em Risco | Não | Nenhum risco identificado no momento